## Hoja1
Definicion | Estado actual | Observaciones | Semana 04-05-2026
Rutina - 15 septiembre | completo | Fallo en generacion de reporte final | ✔️
14035 - Reincidencia decimales en reportes | completo |  | ✔️
14714 - Reincidencia Vales en Negativo | completo | se agregaron campos a las tablas de cxv, identificacion de cliente | ✔️
13196 - Descuadre en reporte Vrs. Saldos Cuentas por Cobrar | en desarrollo | creacion de rutina e identificacion de facturas con vales sin pagos | ---
12631 - Ajustes de inventario | en desarrollo / por validar | se ajsuto el reporte a costo promedio, aun no cuadra la cuenta designada con las existencias a la fecha (por sitemas heredado de version inicial de erp) o por ajustes manuales | ---
14670 - ERROR EN REPORTES ERP CASO RAFAGA LITRO | --- | mismo que el caso 14494
14494 - KARDEX POR PRODUCTO | en desarrollo | se esta trabajando en una version general. La trabajada hasta ahora solo se puede acceder por determinado producto, cuadrar salidas y arregalar filtros | ✔️
14364 - CORRECCION LIBRO DE VENTAS Y COMPRAS | completo / por validar comegecen | se arreglo los totales calculos de impuestos y exentos esmugrupal | ✔️
14184 - puntos varios ERP | en desarrollo | para esmugrupal esta correcto, definir fallas en comegcen | ✔️